## 封面
青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目 地坪漆施工工程
清单

## 编制说明
编制说明
一、编制依据
1、本工程按采购文件、采购图纸及技术要求规范实施；工程量清单仅做简要说明，如与采购文件及采购图纸不符，以采购文件、采购图纸为准；如采购文件、采购图纸、国家/地方及行业规范之间有冲突，以较高标准为准，材料按采购图纸执行。
2、本次采购图纸为方案图，承包人须自行深化设计环氧地坪、超耐磨聚氨酯罩面地坪漆的施工方案等图纸所示一切工作，以及检测、验收、保修等事宜。根据政府相关部门要求，需要二次深化设计的图纸(包括但不限于环氧地坪、超耐磨聚氨酯罩面地坪漆施工方案及节点图等)，均需征得发包人书面同意后，方可实施，由此产生的费用及因此造成的费用增加等均已包含在合同签约价款(固定单价)内且均不予另行计取及调整，由承包人自行承担。
二、工程概况及平面布置
本项目位于项目位于上海市青浦区华新镇，四至范围东至：胡家村江,南至：华志路,西至：新通波塘,北至：华硕路。建筑面积125,579.08平方米。
三、施工范围及施工界面
1、本工程范围为青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地坪漆施工工程。
2、本合同价款采用 固定单价 方式确定；最终结算时工程量按实结算，综合单价不调整。
3、本次报价已包含按青浦区华新镇华志路北侧23-01地块地库美化施工图及说明及报价单所列明的所有工作内容、费用、开支、税费及风险等为完成本工程的一切费用，包括但不限于图纸深化费、材料费、施工费、运输装卸费、垂直运输、二次及以上搬运费、现场安装费、机械费、临时水电及临设费、损耗、采管费、垃圾清运费、场地接收费、临时设施费、安全防护费、文明施工措施费、现场协调配合费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、夜间施工费、试验检测费、缺陷修复费、验收交付、异地交通、住宿费以及各种措施费、综合管理费、利润、税金、本合同第1.3条施工范围内全部内容、本合同及附件中承包人全部义务及责任等所有费用及本工程的所有风险及责任。同时，根据采购人要求先行进场施工展示区部分，再施工剩余地库和夹层区域，由此产生的二次进场等一切可能发生的费用已包含在施工措施费中。
4、承包人根据本合同、采购文件的要求及本工程的具体情况为完成本工程项目施工并满足本项目的进度（含承包人自备发电机）、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用均已综合考虑在本合同价款中。
5、本项目施工措施费用包干使用，不因工程数量和工程项目的增加或减少而调整。
四、计划开工日期及工期
总工期为 50 天，其中：大区工期为40天，暂定开工日期为2024年9月1日（实际开工日期以采购人通知的为准）；展示区工期为10天，暂定开工日期为2024年5月1日（实际开工日期以采购人通知的为准）。
五、补充说明
1、本清单中所有分项均应达到验收要求,如有清单描述不详,应根据通常做法考虑报价；本工程量清单中的清单内容已经包含了施工图上图示的所有工作内容；同时也包含了一个有经验的承包人能考虑到的为完成上述工作内容所必须做的其他工作内容。
2、承包人在分部分项清单的“备注”项内填报所选用的品牌、技术规格及型号，所填各项数据必须符合图纸、规范及发包人要求，一经填报，施工时必须按所填报品牌及型号规格进行采购施工，不得更换，费用包干使用。
3、本工程施工界面范围及其注意事项详见采购图纸。
4、施工用水用电：发包人协调从总包指定的水电接驳点接驳施工用水电，施工水和电费由承包人自行承担。
5、承包人未填单价或合价的项目，发包人将视为该项费用已包含在其他已有价款的单价或合价内。
6、本工程增值税税率：专用发票，税率为 9% 。如承包人不能向发包人提供税务机关认可的合法合规的增值税发票,则发包人不予支付当期工程款,直至提供合法合规的增值税发票为止,且发包人不承担延期付款的违约责任。国家规定由承包人上缴的各种税费,已包含在本合同造价内,由承包人缴纳。

## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称：青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地坪漆施工工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 备注
1 | 分部分项清单 | 0
2 | 施工措施费 | 0 |  | #DIV/0!
一 | 不含税小计【一】=∑【1+2】 | 0
二 | 税金【二】=【一】*税率（9%） | 0
三 | 含税合计【三】=【一】+【二】 | 0

## 分部分项清单
分部分项清单
工程名称：青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地坪漆施工工程
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） （不含税） | 合价（元） （不含税） | 备注
1 | 1.5厚浅灰色磨砂面环氧地坪 于车位 | 1.素地处理； 2.环氧底漆； 3.环氧中涂； 4.环氧批土； 5.环氧面漆； 6.成品保护； 7.其他：详见图纸或技术标准； | m2 | 18861.62 |  | 0
2 | 2mm彩色无溶剂超耐磨聚氨酯罩面地坪 于人行道 | 1.基面研磨； 2.渗透型无溶剂聚氨酯底漆涂装； 3.基面修补； 4.聚氨酯中涂砂浆及腻子层； 5.无溶剂聚氨酯自流平面层涂装； 6.超耐磨聚氨酯面层涂装 7.成品保护； 8.其他：详见图纸或技术标准； | m2 | 2509.75 |  | 0
3 | 2mm中灰色无溶剂超耐磨聚氨酯罩面地坪 于车道 | 1.基面研磨； 2.渗透型无溶剂聚氨酯底漆涂装； 3.基面修补； 4.聚氨酯中涂砂浆及腻子层； 5.无溶剂聚氨酯自流平面层涂装； 6.超耐磨聚氨酯面层涂装 7.成品保护； 8.其他：详见图纸或技术标准； | m2 | 9200 |  | 0
合计 |  |  |  | 30571.37 |  | 0

## 施工措施费
施工措施费
工程名称：青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目地坪漆施工工程
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 金额（元） （不含税） | 备注
1 | 临时设施费及现场仓储保管费 | 项
2 | 深化设计费 | 项
3 | 检验试验费 | 项
4 | 环境保护费 | 项
5 | 成品保护费 | 项
6 | 夜间施工费 | 项
7 | 二次搬运费 | 项
8 | 已完工程及设备保护费 | 项
9 | 安全文明施工措施费 | 项
10 | 垃圾清运费用(运至总包指定地点） | 项
11 | 完工清洁费 | 项
12 | 城镇职工基本社会保险费 | 项
13 | 二次进场施工费 | 项
14 | 其他措施费 | 项
15 | 垂直运输费 | 项
合 计 |  |  | 0